Republika Hrvatska

OŠ braće Radića, Bračević

Vrba bb, 21203 Donji Muć

Klasa:406-01/12-01/10

Urbroj:2180-16-01-12-01

Bračević, 16. 01. 2012.

PISANA PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Za koju nije potrebna procedura javne nabave

| Red. broj | AKTIVNOST | ODGOVORNOST | DOKUMENT | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radova | Nastavnici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti | Narudžbenica, nacrt ugovora | Tijekom godine |
| 2. | Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom | Zaposlenik na poslovima financija | DA – sklapanje ugovora/narudžbe NE – zabrana sklapanja ugovora/narudžbe | 2 dana od zaprimanja prijedloga |
| 3. | Sklapanje ugovora/narudžba | Ravnatelj odnosno osoba koju on ovlasti | Ugovor/narudžba | Najduže 30 dana od dana odobrenja |

Za koju je potrebna procedura javne nabave

| Red. broj | AKTIVNOST | ODGOVORNOST | DOKUMENT | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radova | Zaposlenici – nastavnici, nositelji pojedinih poslova i aktivnosti (npr. pojedini nastavnik potrebu za nabavom opreme za njegovo područje – instrumenti za nastavu kemije, oprema za dvoranu za tjelesni, karte za geografiju…) | Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluga/radova i okvirnom cijenom | Mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave (prema Zakonu o proračunu svibanj/lipanj, u praksi srpanj/kolovoz) moguće i tijekom godine za plan nabave za sljedeću godinu) |
| 2. | Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova | Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova Ako proces nije centraliziran na razini osnivača – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tada nastavnici u suradnji s tajnikom škole. Moguće je angažirati vanjskog stručnjaka. | Tehnička i natječajna dokumentacija | Idealno do početka godine u kojoj se pokreće postupak nabave, kako bi se s nabavom moglo odmah započeti |
| 3. | Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan/proračun | Osoba zadužena za koordinaciju pripreme financijskog plana najčešće zaposlenik/ca financijskim poslovima. Financijski plan trebao bi biti rezultat rada nastavnika, tajnika, računovođe koji definiraju zajedno s ravnateljem plan rada za sljedeću godinu, a financijski plan bi trebao biti procjena financijskih sredstava potrebnih za realizaciju plana rada. Zaposlenik/ca na poslovima za financije koordinira te aktivnosti i ukazuje na financijska ograničenja, ali nikako ne definira sadržajno programe, aktivnosti i projekte niti je kasnije odgovoran/a za njihovu provedbu i ostvarivanje rezultata | Financijski plan/proračun | 15. rujna |
| 4. | Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave | Nastavnici - U ovoj fazi ravnatelj/nastavnik/tajnik treba preispitati stvarnu potrebu za predmetom nabave, osobito ako je prošlo šest i više mjeseci od pokretanja prijedloga za nabavu | Dopis s prijedlogom te tehnička i natječajnom dokumentacijom | Tijekom godine |
| 5. | Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom/proračunom | Zaposlenik na poslovima za financije | Ako DA – odobrenje pokretanja postupka Ako NE – negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka | 2 dana od zaprimanja prijedloga |
| 6. | Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave s odobrenjem zaposlenika na poslovima za financije | Nastavnici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti | Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom, i odobrenjem zaposlenika na poslovima za financije | 2 dana od zaprimanja odgovora od zaposlenika na poslovima za financije |
| 7. | Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi | Zaposlenik kojeg ovlasti ravnatelj (u pravilu tajnik, ne može biti zaposlenik na poslovima za financije) | Ako DA – pokreće se postupak javne nabave Ako NE – vraća dokumentacija s komentarima na doradu | Najviše 30 dana od zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave |
| 8. | Pokretanje postupka javne nabave | Ravnatelj odnosno osoba koju on ovlasti (ne može biti zaposlenik na poslovima za financije) | Objava natječaja | Tijekom godine |

Procedura stvaranja ugovornih obveza dostupna je svim zaposlenicima Škole na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.

Ravnatelj:

___________________

Marin Vuletin