## Plan nabave
Br. | Oznaka nabave | Naziv nabave | Podijeljena u grupe nabave | Naručitelj | Vrsta naručitelja prema ZJN-u | Vrsta postupka | Nabava prema pragovima | Planirani početak postupka nabave | Planirani završetak postupka nabave | Projektne aktivnosti | Povezane stavke troška | Procijenjena vrijednost (HRK) | Iznos PDV-a (HRK) | Procijenjena vrijednost s PDV-om (HRK) | Predmet nabave | Planirano trajanje ugovora (u mj.) | Obrazloženje | Razlog kašnjenja
1 | A1.1/1 | Priprema projektne i tehničke dokumentacije | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK u SOO i partnersku javnu ustanovu | Priprema projektne i tehničke dokumentacije | 145000 | 36250 | 181250 | Usluge | 8 | Nabava obuhvaća trošak nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Poljoprivredno šumarsku školu Vinkovci.
2 | A1.1/2 | Priprema projektne i tehničke dokumentacije | Ne | SREDNJA ŠKOLA ILOK | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2019-05-01 | 2019-08-01 | Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK u SOO i partnersku javnu ustanovu | Priprema projektne i tehničke dokumentacije | 135000 | 33750 | 168750 | Usluge | 8 | Nabava obuhvaća trošak nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Srednju školu Ilok.
3 | A1.2 | Projektantski nadzor | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK u SOO i partnersku javnu ustanovu | Projektantski nadzor | 100324 | 25081 | 125405 | Usluge | 18 | Nabava uključuje usluge vanjskog stručnjaka za poslove projektantskog nadzora na lokaciji RCK Poljoprivredno šumarske škole i Srednje škole Ilok.
4 | A3.1 | Stručni nadzor radova | Da | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | ZJN - otvoreni postupak | Nabava male vrijednosti | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  |  | 336000 | 84000 | 420000
4.1 |  | Stručni nadzor radova PŠŠ | [7 empty] | Stručni nadzor radova za RCK i partnersku javnu ustanovu u SOO | Stručni nadzor radova | 224000 | 56000 | 280000 | Usluge | 18 | Nabava obuhvaća stručni nadzor na lokaciji RCK PŠŠ Vinkovci.
4.2 |  | Stručni nadzor radova Ilok | [7 empty] | Stručni nadzor radova za RCK i partnersku javnu ustanovu u SOO | Stručni nadzor radova | 112000 | 28000 | 140000 | Usluge | 14 | Nabava obuhvaća stručni nadzor na lokaciji Srednje škole Ilok.
5 | A4.2 | Nabava specijalizirane opreme za RCK Ilok | Ne | SREDNJA ŠKOLA ILOK | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-05-01 | Nabava specijalizirane opreme za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Nabava specijalizirane opreme za RCK za Ilok | 115952 | 28988 | 144940 | Roba | 4 | Nabava obuhvaća specijaliziranu opremu za RCK koja je neophodna za provođenje aktivnosti u SŠ Ilok.
6 | A5.1/1 | Edukacija vezana uz promicanje rodne ravnopravnosti | Ne | SREDNJA ŠKOLA ILOK | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Edukacija vezana uz promicanje rodne ravnopravnosti | 12000 | 3000 | 15000 | Usluge | 2 | Nabava obuhvaća uslugu vanjskog stručnjaka za edukaciju na lokaciji u Iloku.
7 | A5.2/1 | Edukacija vezana uz održivi razvoj | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Edukacija vezana uz održivi razvoj | 12000 | 3000 | 15000 | Usluge | 2 | Nabava obuhvaća uslugu vanjskog stručnjaka za edukacije na lokaciji u PŠŠ Vinkovci.
8 | A5.3/1 | Edukacija vezana uz pristupačnost osoba s invaliditetom | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Edukacija vezana uz pristupačnost osoba s invaliditetom | 12000 | 3000 | 15000 | Usluge | 2 | Nabava obuhvaća uslugu vanjskog stručnjaka za edukacije na lokaciji u PŠŠ Vinkovci.
9 | A7.1 | Nabava neovisne financijske revizije | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Neovisna financijska revizija | Neovisna financijska revizija | 80000 | 20000 | 100000 | Usluge | 5 | Nabava se odnosi na uslugu vanjskog stručnjaka koji će provesti reviziju projekta.
10 | PV.1, A5.2/2 i A5.3/2 | Nabava cateringa | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2020-08-01 | 2020-09-01 | Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO, Promidžba i vidljivost, Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Edukacija vezana uz pristupačnost osoba s invaliditetom,Početna i završna konferencija,Edukacija vezana uz održivi razvoj | 20000 | 5000 | 25000 | Usluge | 36 | Nabava obuhvaća uslugu cateringa na početnoj i završnoj konferenciji te na dvjema edukacijama koje će biti održane u PŠŠ. Povezane nabave PV.1, A5.2 i A5.3.
11 | PV.2 | Dizajn i tisak promotivnih materijala | Ne | SREDNJA ŠKOLA ILOK | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Promidžba i vidljivost | Dizajn i tisak promotivnih materijala | 64000 | 16000 | 80000 | Usluge | 4 | Nabava obuhvaća dizajn i tisak promotivnih materijala.
12 | PV.3 | Objava novinskih članaka o projektu | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Promidžba i vidljivost | Objava novinskog članka o projektu | 2400 | 600 | 3000 | Usluge | 35 | Nabava uključuje objavu dva novinska članka u lokalnim novinama, jedan na početku provedbe projekta i jedan na kraju provedbe projekta.
13 | PV.4 | Izrada promotivnog video materijala | Ne | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Promidžba i vidljivost | Izrada promotivnog video materijala | 28000 | 7000 | 35000 | Usluge | 28 | Nabava obuhvaća uslugu vanjskog stručnjaka za izradu promotivnog videa koji obuhvaća period od prije početka građenja do kraja građenja i opremanja.
14 | A4.1/1 | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ 1 | Da | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | ZJN - otvoreni postupak | Nabava velike vrijednosti | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | 1062950.63 | 265737.66 | 1328688.29
14.1 |  | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ - poljoprivredna mehanizacija | [7 empty] | Nabava specijalizirane opreme za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ | 585037.5 | 146259.38 | 731296.88 | Roba | 5 | Nabava obuhvaća specijaliziranu opremu za RCK koja je neophodna za provođenje aktivnosti u PŠŠ Vinkovci, a uključuje traktor, motokultivator i roto drljaču s valjkom.
14.2 |  | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ - praktikum za doradu voća i povrća | [7 empty] | Nabava specijalizirane opreme za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ | 477913.13 | 119478.28 | 597391.41 | Roba | 8 | Nabava uključuje Praktikum za preradu i doradu voća i povrća te ostalu prateću opremu.
15 | A4.1/2 i A6.1 | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ i ostale opreme | Da | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | ZJN - otvoreni postupak | Nabava velike vrijednosti | 2022-08-01 | 2023-02-01 |  |  | 1332415.77 | 333103.94 | 1665519.71
15.1 |  | Nabava specijalizirane opreme za RCK PŠŠ - Pedološki praktikum | [7 empty] | Nabava specijalizirane opreme za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Nabava specijalizirane opreme za RCK za PŠŠ | 1111915.77 | 277978.94 | 1389894.71 | Roba | 6 | Nabava obuhvaća nabavu specijalizirane opreme za Pedološki praktikum, a može se nabaviti tek po izgradnji centra. Odnosi se na nabavu A4.1.
15.2 |  | Nabava ostale opreme za RCK | [7 empty] | Nabava ostale opreme za RCK i partnersku javnu ustanovu u SOO | Nabava ostale opreme za RCK | 220500 | 55125 | 275625 | Roba | 4 | Nabava obuhvaća nabavu namještaja za opremanje praktikuma i priručne opreme za smještanje stvari i opreme. Odnosi se na nabavu A6.1.
16 | A5.1/2 | Nabava cateringa za edukaciju vezanu uz promicanje rodne ravnopravnosti | Ne | SREDNJA ŠKOLA ILOK | Javni naručitelj | Jednostavna nabava | Jednostavna nabava | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Edukacija za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Edukacija vezana uz promicanje rodne ravnopravnosti | 4000 | 1000 | 5000 | Usluge | 2 | Nabava obuhvaća uslugu cateringa za sudionike edukacije vezane uz promicanje rodne ravnopravnosti na lokaciji u Iloku. Povezana nabava A5.1
17 | A2.1 i A2.2 | Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta PŠŠ i objekta Ilok | Da | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI | Javni naručitelj | ZJN - otvoreni postupak | Nabava male vrijednosti | 2020-08-01 | 2021-02-01 |  |  | 20064840.11 | 3342885.03 | 23407725.14
17.1 |  | Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta PŠŠ | [7 empty] | Nabava radova i radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta PŠŠ | 13364840.11 | 3341210.03 | 16706050.14 | Radovi | 18 | Nabava obuhvaća izvođenje potrebnih radova predviđenih projektno-tehničkom dokumentacijom na lokaciji RCK PŠŠ Vinkovci. Povezana nabava A2.1.
17.2 |  | Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta Ilok | [7 empty] | Nabava radova i radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta za RCK i partnersku javnu ustanovu za SOO | Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta Ilok | 6700000 | 1675 | 6701675 | Radovi | 14 | Nabava obuhvaća izvođenje potrebnih radova predviđenih projektno-tehničkom dokumentacijom na lokaciji Ilok. Povezana nabava A2.2.